# Runbook de produção — Triscal Apontamento de Horas

Sequência ponta a ponta para colocar o sistema em produção no Azure: provisionar → publicar → migrar dados → configurar SSO → validar → cutover. Detalhes de cada comando em docs/DEPLOY_AZURE.md (Azure), docs/AUTENTICACAO.md (SSO/Entra) e migration/README.md (dados).

Pré-condição: a assinatura Azure já existe (com outros sistemas). Esta aplicação ganha um resource group próprio e service principal dedicado, reaproveitando recursos compartilhados (Key Vault corporativo, Log Analytics, DNS, VNet) quando fizer sentido.

## 0. Antes de começar (decisões e segredos)

- ☐ Definir a assinatura e o resource group (ex.: rg-triscal-timesheet) e a região (brazilsouth).

- ☐ Confirmar domínios finais: app (ex.: app.triscal.com.br) e Keycloak (ex.: keycloak.triscal.com.br).

- ☐ Rotacionar o client secret do Entra (o atual foi compartilhado em texto) e guardar no Key Vault.

- ☐ Primeiro ADMIN_RH: André Vieira de Mello (concedido via migration/seed_admin_rh.sql após o ETL).

- ☐ Garantir acesso de leitura ao Oracle legado (usuário/DSN) para o ETL.

- ☐ Nunca comitar segredos — usar Key Vault e infra/.env (gitignored).

## 1. Build das imagens

- ☐ az acr build -r $ACR -t triscal-api:<tag> ./backend

- ☐ Gerar frontend/.env.production com VITE_* apontando para o Keycloak/app finais e az acr build -r $ACR -t triscal-web:<tag> ./frontend (Vite injeta as variáveis no build).

- ☐ CI verde (mvn clean verify + npm run build/test) antes de promover a tag.

## 2. Provisionar a infraestrutura

- ☐ az account set --subscription <ID> e az group create (ou usar o RG corporativo).

- ☐ ACR, Container Apps Environment, PostgreSQL Flexible Server 16, Key Vault (passos 4–6 do guia).

- ☐ Opção IaC: infra/azure/main.bicep + deploy.sh (parametrizado por main.parameters.example.json), com SUBSCRIPTION e tags corporativas.

- ☐ Segredos no Key Vault: db-password, entra-client-secret (e SMTP, se aplicável).

## 3. Publicar a aplicação

- ☐ Subir Keycloak (Container Apps), importar o realm infra/keycloak/realm-triscal.json.

- ☐ Subir API (triscal-api) com DB_URL (sslmode=require), OIDC_ISSUER_URI, OIDC_AUDIENCE, SMTP.

- ☐ Subir Web (triscal-web).

- ☐ No startup da API, o Flyway aplica V1…V8 (schema + cortes de quinzena 1/16). Conferir no log.

## 4. Migração de dados do legado (Oracle → PostgreSQL)

Ver migration/README.md. Roda uma vez, na janela de cutover, com a aplicação no ar (schema já criado). - [ ] pip install -r migration/requirements.txt; preencher migration/.env (Oracle + PostgreSQL de produção). - [ ] Ensaio: rodar python etl.py num banco de homologação e validar. - [ ] Produção: python etl.py --truncate (recarga total) na janela de corte. - [ ] Validação: psql ... -f migration/validacao.sql — conferir: contagens × Oracle; reconciliação de BHE; tarefas órfãs = 0; acentuação; status traduzido (não pode sobrar AT; alocações INI são as lançáveis); perfis (existe ao menos um ADMIN_RH); cortes = 1 e 16. - [ ] Observação: status de tarefa/alocação é traduzido AT → INI, demais → ENC (premissa do ETL; ajustar o CASE se o legado usar outros códigos). - [ ] Primeiro administrador: psql ... -f migration/seed_admin_rh.sql (concede ADMIN_RH ao André Vieira de Mello). Conferir que o SELECT final retorna o registro.

## 5. SSO (Entra ID + Keycloak)

- ☐ No Entra, registrar as Redirect URIs de produção: https://<keycloak-final>/realms/triscal/broker/oidc/endpoint.

- ☐ No Keycloak, IdP Entra validado; clients timesheet-web (público, PKCE, redirect do domínio final) e timesheet-api (audience); login redirecionando direto ao Entra.

- ☐ Claim de vínculo = e-mail corporativo casando com funcionario.cdg_usur.

## 6. Domínios, TLS e rede

- ☐ CNAMEs no DNS da Triscal → FQDNs dos Container Apps; bind dos hostnames (TLS gerenciado).

- ☐ Ajustar Redirect URIs/realm para os domínios finais.

- ☐ PostgreSQL com sslmode=require; restringir por Private Endpoint/VNet se a política exigir.

## 7. Smoke test (produção)

- ☐ Login SSO de um usuário real → GET /api/v1/me retorna os papéis corretos.

- ☐ Colaborador: lançar um dia, fechar quinzena.

- ☐ Gestor: ver pendência, aprovar e rejeitar um dia (BHE creditado).

- ☐ Gestão: abrir Dashboards e os Relatórios (logs pendentes, acompanhamento, BHE).

- ☐ Admin/RH: abrir Cadastros e a pesquisa de funcionários.

## 8. Pós-go-live

- ☐ Ativar backup do PostgreSQL (retenção ≥ 7 dias) e alertas de custo.

- ☐ Conferir os crons de alerta (diário/quinzenal/semanal) e o SMTP.

- ☐ CI/CD de produção (job de deploy no push à main) com AZURE_CREDENTIALS nos Secrets do GitHub.

- ☐ Agendar rotação periódica do client secret do Entra e da senha do banco.

## 9. Rollback (se o cutover falhar)

- ☐ Manter o sistema legado disponível até o smoke test passar.

- ☐ Recarga limpa: python etl.py --truncate reexecuta do zero (idempotente).

- ☐ Banco de produção com backup/restore point antes da carga.

- ☐ Reverter imagens: az containerapp update ... --image <tag-anterior>.